## Sheet1
スケジュール表 |  | 2019-04-05 15:49
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
日程 | time axis 2019-03-11 to 2019-05-29
| 予定 |  |  | 2019-03-11: プロト版提出; 2019-03-15: 報告; 2019-03-16: 休日; 2019-03-17: 休日; 2019-03-20: 報告; 2019-03-21: 祝日; 2019-03-23: 休日; 2019-03-24: 休日; 2019-03-27: 報告; 2019-03-29: α版提出; 2019-03-30: 休日; 2019-03-31: 休日; 2019-04-06: 休日; 2019-04-07: 休日; 2019-04-10: 報告; 2019-04-13: 休日; 2019-04-14: 休日; 2019-04-20: 休日; 2019-04-21: 休日; 2019-04-25: 本制作締切; 2019-04-27: 休日; 2019-04-28: 休日; 2019-04-29: 祝日; 2019-04-30: 祝日; 2019-05-01: 祝日; 2019-05-02: 祝日; 2019-05-03: 祝日; 2019-05-04: 休日; 2019-05-05: 休日; 2019-05-06: 祝日; 2019-05-11: 休日; 2019-05-12: 休日; 2019-05-16: 作品制作完了; 2019-05-18: 休日; 2019-05-19: 休日; 2019-05-25: 休日; 2019-05-26: 休日; 2019-05-29: 完成版提出期限
| 作業内容 | ステージ制作 | ステージ１ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ２ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ３ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ４ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ５ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ６ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ７ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ８ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ９ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 仮完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ１０ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ１１ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ１２ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ１３ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ１４ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ステージ１５ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | プレイヤー | 表示 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | リセット | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | ガイドライン | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 発射角度 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | ビーム | 表示 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 角度 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 星（目標） | 表示 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 仮完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 切り替え | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 仮完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 星（壊す） | 表示 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 壊れる | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | かけら（赤） | 表示 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | かけら（青） | 表示 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | かけら（黄色） | 表示 | 2019-03-11: 完成済み; 2019-03-12: 完成済み; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 星（黒） | 表示 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 壊れる | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 隕石（静） | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 隕石（動） | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 宇宙人(消) | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 仮完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 停止 | 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理(縦) | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理(横) | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理(回転) | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 宇宙人(反) | 表示 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 反射処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 停止 | 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理(縦) | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理(横) | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理(回転) | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 木星 | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | アニメーション | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 海王星 | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | アニメーション | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 土星 | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | アニメーション | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | ブラックホール | 表示 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 完成済み; 2019-03-14: 完成済み; 2019-03-15: 完成済み; 2019-03-16: 完成済み; 2019-03-17: 完成済み; 2019-03-18: 完成済み; 2019-03-19: 完成済み; 2019-03-20: 完成済み; 2019-03-21: 完成済み; 2019-03-22: 完成済み; 2019-03-23: 完成済み; 2019-03-24: 完成済み; 2019-03-25: 完成済み; 2019-03-26: 完成済み; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 当たり判定 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 移動処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 拡大処理 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 吸い込み | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 曲げ | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | ステージセレクト | 表示 | 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 画面遷移 | 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | タイトル | 表示 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  |  | 画面遷移 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 完成済み; 2019-03-28: 完成済み; 2019-03-29: 完成済み; 2019-03-30: 完成済み; 2019-03-31: 完成済み; 2019-04-01: 完成済み; 2019-04-02: 完成済み; 2019-04-03: 完成済み; 2019-04-04: 完成済み; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | 音源全般 | 再生 | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 仮完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 仮完成; 2019-03-28: 仮完成; 2019-03-29: 仮完成; 2019-03-30: 仮完成; 2019-03-31: 仮完成; 2019-04-01: 仮完成; 2019-04-02: 仮完成; 2019-04-03: 仮完成; 2019-04-04: 仮完成; 2019-04-05: 仮完成; 2019-04-06: 仮完成; 2019-04-07: 仮完成
|  | 絵 |  | 2019-03-11: 仮完成; 2019-03-12: 仮完成; 2019-03-13: 仮完成; 2019-03-14: 仮完成; 2019-03-15: 仮完成; 2019-03-16: 仮完成; 2019-03-17: 仮完成; 2019-03-18: 仮完成; 2019-03-19: 仮完成; 2019-03-20: 仮完成; 2019-03-21: 仮完成; 2019-03-22: 仮完成; 2019-03-23: 仮完成; 2019-03-24: 仮完成; 2019-03-25: 仮完成; 2019-03-26: 仮完成; 2019-03-27: 仮完成; 2019-03-28: 仮完成; 2019-03-29: 仮完成; 2019-03-30: 仮完成; 2019-03-31: 仮完成; 2019-04-01: 仮完成; 2019-04-02: 仮完成; 2019-04-03: 仮完成; 2019-04-04: 仮完成; 2019-04-05: 仮完成; 2019-04-06: 仮完成; 2019-04-07: 仮完成
|  | エフェクト | 表示 | 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 未完成; 2019-03-29: 未完成; 2019-03-30: 未完成; 2019-03-31: 未完成; 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 未完成; 2019-04-06: 未完成; 2019-04-07: 未完成
|  | リザルト | 表示 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 未完成; 2019-03-29: 未完成; 2019-03-30: 未完成; 2019-03-31: 未完成; 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 仮完成; 2019-04-06: 仮完成; 2019-04-07: 仮完成
|  |  | 画面遷移 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 未完成; 2019-03-29: 未完成; 2019-03-30: 未完成; 2019-03-31: 未完成; 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 仮完成; 2019-04-06: 仮完成; 2019-04-07: 仮完成
|  | リプレイ | 記録 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 未完成; 2019-03-29: 未完成; 2019-03-30: 未完成; 2019-03-31: 未完成; 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 未完成; 2019-04-06: 未完成; 2019-04-07: 未完成
|  |  | 再生 | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 未完成; 2019-03-29: 未完成; 2019-03-30: 未完成; 2019-03-31: 未完成; 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 未完成; 2019-04-06: 未完成; 2019-04-07: 未完成
|  | 外部ファイル |  | 2019-03-11: 未完成; 2019-03-12: 未完成; 2019-03-13: 未完成; 2019-03-14: 未完成; 2019-03-15: 未完成; 2019-03-16: 未完成; 2019-03-17: 未完成; 2019-03-18: 未完成; 2019-03-19: 未完成; 2019-03-20: 未完成; 2019-03-21: 未完成; 2019-03-22: 未完成; 2019-03-23: 未完成; 2019-03-24: 未完成; 2019-03-25: 未完成; 2019-03-26: 未完成; 2019-03-27: 未完成; 2019-03-28: 未完成; 2019-03-29: 未完成; 2019-03-30: 未完成; 2019-03-31: 未完成; 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 仮完成; 2019-04-06: 仮完成; 2019-04-07: 仮完成
|  | ステージリセット |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | チェックポイント |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 未完成; 2019-04-06: 未完成; 2019-04-07: 未完成
|  | ガイドライン調整 |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 未完成; 2019-04-06: 未完成; 2019-04-07: 未完成
|  | 低速移動 |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | ビームの調整 |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | タイトルの調整 |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 仮完成; 2019-04-06: 仮完成; 2019-04-07: 仮完成
|  | 背景の調整 |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み
|  | ボタンの統一 |  | 2019-04-01: 未完成; 2019-04-02: 未完成; 2019-04-03: 未完成; 2019-04-04: 未完成; 2019-04-05: 完成済み; 2019-04-06: 完成済み; 2019-04-07: 完成済み